Journée de la Randonnée Pédestre « Entre Nive et Rhune » sur le GR8

Du Dimanche 11 JUILLET 2010

REPARTITION DES MISSIONS

	CAMBO – Responsable du site : Joelle GARAT (06.81.85.17.21) et Maïka ERRECART (06.66.88.60.29)

ROLE : Coordonnent les interventions de chacun, installent le matériel, gèrent les inscriptions et le départ, restent jusqu’à l’enlèvement du matériel par les Services techniques, démontent la signalétique 

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	CAMBO – PARKING DES TENNIS
	6h45 à 8h
	GESTION DU PARKING : Se tenir à l’entrée du parking pour guider les véhicules

RENSEIGNER sur direction à prendre pour la Colline de la Bergerie, par la rue de la pouponnière 
	+ 2 personnes de KMM)
-  Mme MASSON
-  M. ou Mme DIOR (06.24.86.40.02)

	- GILET FLUO pour chaque bénévole


	CAMBO COLLINE DE LA BERGERIE
	De 6h45 à 7h
	Décision d’annuler ou pas en accord avec KMM

INSTALLATION DU SITE : Installer les tables, les chaises, les barrières, les banderoles RFB

Joëlle Garat se charge de prévenir Autocars miral si annulation. 


	- Mme GARAT Joëlle (06.81.85.17.21) 

-Mlle ERRECART Maika (06.66.88.60.29)

- M. IZAC (06 78 48 46 14)

Départ du 4x4 ou quad SECURITE 

	- 2 Tables

- 2 Chaises

- 4 Barrières 

- Banderoles FB

- Banderole CDRP

- Banderole Leclerc

- Flammes CG

	
	De 7h à 8h
	ACCUEIL AU DEPART : Accueillir, informer, prendre les inscriptions, donner un reçu en mentionnant un V (vacanciers) ou un L (locaux), compter les personnes (le serre file) puis donner le carnet de route. 

Répartition des Petits Déjeuners pour 150 personnes
	M. André IZAC (06 78 48 46 14) part avec le dernier randonneur. Il est joignable sur un portable. Il  informe le QG quand il quitte chaque étape. Il retire les rubalises 
	

	
	7h30 à 8h
	SUIVI DES RANDONNEURS : 1 départ toutes les 5 min, accompagnent  les randonneurs pendant toute la marche, informent  la SECURITE en cas de  Pb
	8 personnes de KMM :
- 1 M. SALLABERRY Jean (06.80.67.81.83)
- 1 M. BREAUTE Peio (06.61.96.82.22)
- 1 Mme MARTY Pauline (06.61.96.82.22)
- 2 Mme SUHUBIETTE Claudine (0616 90 02 61)
- 2 M. DIONNAU Bernard (06 89 25 53 48)
- 2 Mme DIONNAU Josiane (06 89 25 53 48)
- 3 M. IZAC André (06 78 48 46 14)
- 3 Mme iZAC Eliane (06.46 73 46 48)
	- 1 téléphone personnel

- GILET FLUO


Pour tout le monde :. A 7h45h, l’équipe du tennis rejoint la colline de la Bergerie. Les services techniques récupèrent  le matériel mairie. Joëlle Garat récupère le reste du ravitaillement pour l’amener ensuite sur St Pée.  

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	FERME ERREKA – D249 
	8h à 9h30
	SECURITE du carrefour et traversée
	1 personne : 

· Maïka Errecart 

(Récupérer le restant d’eau et encas et se diriger sur la Ferme Erreka)

(à 9h30 retour à l’OT pour ouverture exceptionnelle jusqu’à 12h, puis aller à Sare pour accueil sous le chapiteau )


	- 1 gilet fluo 

- 1 véhicule personnel

	ECOLE BASSEBOURE ESPELETTE
	De 8h au passage serre file
	SECURITE du carrefour et traversée
	
	- 1 gilet fluo par personne

- 1 véhicule personnel

	Col de PINODIETA
	De 08h30 au passage serre file
	Ravitaillement en eau 
	2 personnes KMM  : Mme DIOR 
                      Mme MASSON
	- 1 véhicule personnel


	ESPELETTE Place du Marché – Responsable du site : Stéphanie PAGOLA-LARRALDE Sandrine – TELEPHONE : 06.15.23.72.40

ROLE : Coordonne les interventions de chacun, distribue les rôles, fournit le matériel, les feuilles de route, installe le matériel, prévient le QG si problème, informe le QG dés que le dernier départ a eu lieu. Reste jusqu’au démontage du matériel.

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	ESPELETTE

PLACE DU MARCHE
	7h45 à 8h30
	INSTALLATION DU SITE : Installer les tables, les chaises, les barrières, les banderoles RFB, la signalétique 
	
	

	
	
	GESTION PARKING : Indiquer où est le parking, optimiser les places de parking, renvoyer sur l’accueil
	3 personnes pour la gestion du parking 

- Mme LARRALDE Sandrine  + deux personnes de l’OT espelette 


	1 gilet fluo par personne 

	
	
	ACCUEIL / INSCRIPTION : Accueil informer, compter, distribuer les feuilles de route. 

Répartition des Petits Déjeuners pour 200 personnes.

 
	3 personnes

- Mlle LARRALDE Sandrine (06.79.87.81.56) 

- Mlle PAGOLA Stéphanie (06.15.23.72.40)

- Mme BARTASSOT (06.72.30.84.09) 

à confirmer

ou Mme LEBRUN Simone (06.24.44.52.83)


	Tables, chaises, banderoles et

 flammes CG



	
	
	SUIVI DES RANDONNEURS : 1 départ toutes les 10min


	5 personnes d’ATSULAI

- M. DELPECH  (serre file) et Mme DELPECH

-M. JP DESMONTAIS (06.27.56.49.01)

- Mme MIGUELTORENA Marguerite

- Mme LASSUS Michèle (06.16.06.34.84)  

- Mme LEBRUN Simone 
	

	   PINODIETA
	
	Ravitaillement en eau
	- Mme DIOR – Mme MASSON  de KMM
ATTENTION ATTENDRE LES RANDONNEURS DE CAMBO
	


	SAINT PEE SUR NIVELLE - Place du Marché – Responsable du site : Geneviève Larroque – TELEPHONE : 06.82.30.20.28

ROLE : Coordonne les interventions de chacun, distribue les rôles, fournit le matériel, les feuilles de route, installe le matériel, prévient le QG si problème, informe le QG dés que le dernier départ a eu lieu. Reste jusqu’au démontage du matériel.

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	PONT D’AMOTZ
	7h à 10h
	PRE SIGNALISATION : Annoncer le départ du GR


	1 personne de l’OT

- Mme LARROQUE+ bénévole ou personnel OT 


	

	
	
	INSTALLATION DU SITE : Installer les tables, les chaises, les barrières, les banderoles RFB


	
	

	
	
	SECURITE : Sécuriser la partie d’Amotz

1 personne à la sortie du pont

1 personne à la sortie de la maison de Jean Marc

1 personne de l’autre côté
	1 bénévole de l’OT 

- Mme LARROQUE+ bénévole ou personnel OT 


	- 2 panneaux de pré signalisation

- 2 panneaux « Attention »

- 2 alternants manuels

- 1 gilet fluo par personne

- 1 véhicule personnel

	
	
	ACCUEIL / INSCRIPTION : Accueil informer, compter, distribuer les feuilles de route. 

Répartition des petits déjeuners pour 125 personnes.

 
	2  personnes de l’OT de St Pée

- Mme Geneviève LARROQUE + bénévole ou personnel OT 


	- 1 gilet fluo par personne

- Table



	
	
	SUIVI DES RANDONNEURS : 1 départ toutes les 10min
	3 personnes 

- M. Ttote LOPEZ (06.84.27.66.69)

- Alain (06.67.65.08.03)

- M. LAMARQUE
	- 1 téléphone portable

- 1 gilet fluo par personne



	
	
	Ravitaillement en eau. Minibus (9 places) à disposition pour les « éventuels fatigués ». 
	
	


	MENDIONDOKOBORDA – Responsable du site : M. JARRY Nicolas – TELEPHONE : 06.75.00.67.81

SUHALMENDI – M. THIBAULT Guy – TELEPHONE: 06.72.70.73.73 – M. GRANET Jean 

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	MENDIONDOKOBORDA
	10h30 à 12h
	INSTALLATION DU SITE : Installer les tables, les chaises, pommes de fruits, eau et verres.

PREVOIR PANNEAU INDIQUANT DERNIERE NAVETTE RETOUR A 15H00

Ravitaillement en eau.
	4 personnes :

- M. JARRY Nicolas

- M. HEMERET Isabelle

- M. THIBAULT Guy

- M. GRANET Jean 


	- 1 chapiteau

- 1 table

- 1 chaise

	
	
	
	
	- 1 gilet fluo par personne

- 1 véhicule personnel

	SUHALMENDI
	11h à 14h
	PREVOIR RAVITAILLEMENT EN EAU A LA PINEDE pour les marcheurs venant d’Ascain 100l d’eau  
	- M. THIBAULT Guy 

- M. GRANET Jean
	- 1 gilet fluo par personne

- Table




Pour tout le monde : RDV à 10h15 au village de Sare (attention foire artisanale – ne pas chercher à traverser le village). Tout le monde doit être mis en place à 11h. A 15h00 on ferme.

Le 4x4 récupère le matériel. 

	ASCAIN – Responsable du site : Marthe URBISTONDO - OT ASCAIN – TELEPHONE : 06.70.04.34.80

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	ASCAIN


	7h30 à 10h
	ACCUEIL AU DEPART : Accueillir, informer, prendre les inscriptions, donner un reçu en mentionnant un V (vacanciers) ou un L (locaux), compter les personnes (le serre file) puis donner le carnet de route. 

Répartition des Petits Déjeuners pour 125 personnes
	4 personnes de l’OT

- Mlle Marthe URBISTONDO

- M. ETCHEGOYEN André (06.59.07.61.25)

Marthe rejoint Thérèse à 11h. 

+ 2 saisonniers de l’OT


	· 1 gilet fluo par personne

· - Fléchage vers la place du Fronton

· -1 table

· 2chaises

	
	
	GESTION DU PARKING : Se tenir à l’entrée du parking pour guider les véhicules. Parking derrière l’Eglise. 

SECURITE 
	-  Personnel Communal
	

	
	
	SUIVI DES RANDONNEURS : 1 départ toutes les 10min
	11 personnes de l’Asso de rando d’Ascain

- M. Olivier BENISTAN 

- M. FRANCK Jean Paul (06.32.77.07.87)

- Mme MANTEROLA Marijo (06.60.65.07.20)

- M. DESPLAS Koldo (06.66.76.55.21)

- SALOME veronique (06.13.33.14.81)

- MUIRAS Andrée (06.76.51.28.84)

-MUIRAS Marcel

- PENALBA Eva et Jean Pierre 

- FONTENEAU Guislaine (06.77.92.33.49)


	- 1 gilet fluo par personne




	SARE – Responsable du site : Thérèse GUIJARO - OT SARE – TELEPHONE : 06.32.22.47.89

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	PLATRIERE
	12h
	2 personnes sur la route en face d’Ortillopitz qui orientent vers Legurea
	- M. RIGOUX Franck

- M. LAPLACETTE Daniel (06.20.79.16.57)


	

	Sortie Galtzada sur D4 vers la place
	11h
	2 personnes sur la D4 qui orientent vers la place. 
	- Mlle URBISTONDO Marthe

- Mlle PAGOLA Stéphanie


	- 1 gilet fluo par personne



	PLACE
	12h
	2 personnes qui distribuent de l’eau. 

1 personne qui oriente vers les différents bus. 

PC, chaises, tables, bar (talos + boissons)
	- Mme THIBAULT Sylvette

- Mlle ERRANDONEA Idoia

- Mme GUIJARRO Thérèse (06.32.22.47.89)

- Maika ERRECART

- Ikastola
	15 tables

50 chaises

sono

600 verres

150 litres d’eau

	PARKING OMORDIA
	12h
	2 personnes qui orientent vers le bus + renfort signalisation 
	- Mme GARAT Joëlle (06.81.85.17.21)

- Mme LARROQUE Geneviève

(06.82.30.20.28)
	- 1 gilet fluo par personne


Pour tout le monde : RDV à 10h15 au village de Sare (attention foire artisanale – ne pas chercher à traverser le village). Tout le monde doit être mis en place à 11h. A 15h30, on ferme. 

	SARE – Responsable du site : Thérèse GUIJARO - OT SARE – TELEPHONE : 06.32.22.47.89

	LIEU
	HORAIRES PRESENCE
	MISSIONS
	QUI ?
	MATERIELS NECESSAIRES

	SARE – Place de Sare


	10h00
	INSTALLATION : Installation de la banderole RFB et celle du CDRP, Installer le fléchage parking retour bus
	OT de Sare

 - Mme GUIJARO Thérèse

- Mlle Idoia ERRANDONEA

- Mlle Sylvette THIBAULT

- M. Etienne ETCHEVERRY
	- Chapiteau

- Table

- Chaise

- flammes CG avant le chapiteau 



	
	10h00
	INSTALLATION DU MUR

RENFORCER LA SIGNALETIQUE DEPUIS LE CHAPITEAU EN DIRECTION DES NAVETTES DE BUS
	
	

	
	11h à 15h
	ACCUEIL ARRIVEE : Accueillir, Guider pour les bus


	OT Sare : 

- Mme GUIJARO Thérèse 

- Mlle Marthe URBISTONDO

- Mlle Idoia ERRANDONEA


	- 4 kakémonos France Bleu

- 1 banderole CDRP

1 banderolle LECLERC

	PARKING OMORDIA
	12h30 à 15h
	ORGANISATION DES DEPARTS NAVETTES : gérer le remplissage des bus, organiser les départ 
	Joelle arrive à 11h45 pour départ 1er bus à 12h s’il est plein 

- Mme Joëlle GARAT (06.81.85.17.21)

- Mme Geneviève LARROQUE (06.82.30.20.28)


	- 1 gilet fluo par personne




Pour tout le monde : 

Tout le monde en place à partir de 10h sous le chapiteau. Là, Thérèse distribue le matériel (si besoin) et les rôles de chacun. 

Joelle récupère le matériel de comm 

SANS OUBLIER :

Le balisage sur le GR (peinture + rubalise + fléchage temporaire) : un passage (la veille le 11) sera assuré par les clubs de rando.

· MM . BREAUTE ou VOUTE + les baliseurs de KMM depuis la Colline de la Bergerie jusqu’à Pinodieta.
· M. DELPECH depuis le centre d’Espelette jusqu’à Sare

· M. BENISTAN depuis Ascain à Mendiondokoborda

Des que les rouleaux de ruvablise 

Le balisage routier :

Pour accéder aux parkings, aux points de départ rando et aux navettes 

· A Cambo, il sera assuré par l’OT

· A Espelette, il sera assuré par l’OT  

· A Saint Pée sur Nivelle, il sera assuré la Commune de St Pée.

· Des panneaux en pvc ont été fabriqués cette année, ils seront dispatchés avec les petits déjeuners 

Joëlle Garat récupère toutes les banderoles et le matériel CG, chaque OT garde ses panneaux de signalisation 

AUTRES POSTES :

1-La Sécurité – Responsable : 

1 Secouriste en Quad  ou 4x4- Jean Marc  DUPONT : 06.11.15.02.40 

Et si besoin intervention des pompiers (Appel par téléphone)   

2-LE RAVITAILLEMENT 

Les services techniques de la ville de Cambo récupèrent  le ravitaillement à Bayonne, LECLERC ANGLET le 1er JUILLET 

Chaque office de tourisme vient s’approvisionner + banderoles + flammes CG + panneaux  le 8 ou le 9 juillet : 














Cambo : 100














Espelette : 250














St Pée sur Nivelle : 125














Ascain : 125

3-L’OUVREUR

M. SALLABERRY de l’Association KMM ouvre le parcours à 7h30.

4- LE SERRE FILE 

M. IZAC est  le serre file. 

5-EN CAS D’ANNULATION PREVENIR :

· Les Bénévoles (par les relais des associations, par les OT)   


· La gendarmerie

· Les Bus

Un POINT METEO se fera l’avant-veille et la veille par téléphone. 

Décision prise la veille au soir ou à titre exceptionnel le matin même à Cambo. 

Cambo se charge de diffuser la décision. Penser à laisser message sur répondeur. 

Collation offerte pour tous les bénévoles 

Vers 13h au chapiteau à Sare 
